**Réunion du Dimanche 14 mars 2021**

**Participants :**

* **Nathan DAOUDOU**
* **Jodan HOUADJETO**
* **Olivia TOURE**
* **Rodolph AFFOUDJI**
* **Emmanuel MELE**
* **Eleazar DAOUDOU**
* **Joliette NWANZE**

**Points abordés** :

Rappel sur les points en attente.

**Actions à exécuter courant cette semaine** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personnes responsabilisées** | **Actions** | **Dates / Période d’exécution** |
| Emmanuel | Conception de l’affiche personnalisée | **Semaine du 15 au 21 mars 2021** |
| Visuel pour Avril |
| Proposition de visuel pour le lancement de l’album |
| Emmanuel / Modeste | Finaliser le Template pour le thème du mois d’Avril |
| Rodolph / Jodan | Shooting pour l’affiche d’Avril et la Pâque |
| Olivia / Eleazar | Mise en disponibilité des lyrics pour chaque son de l’album |
| John | Réalisation d’une vidéo d’annonce de lancement de la date de sortie de l’album |
| Jodan / Joliette | Gestion du dossier BUBEDRA |
| Rodolph | Couverture pour le concert d’évangélisation du chantre le 21 Mars à la Mission Source de Vie |

**ACTIONS EN COURS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personnes responsabilisées** | **Actions** | **Dates / Période d’exécution** |
| Emmanuel | Lancement de l’album | **JUILLET** |
| Réalisation d’une vidéo youtube pour chaque chanson accompagnée des lyrics |
| Visuel pour les tickets de l’album |
| Emmanuel / Modeste | Affiche d’annonce du concert de l’album |
| Nathan | Présentation de l’album via une vidéo |
|  | Sortie de YAWHE |
|  | Lancement du concert |
|  | Concert du lancement de l’album courant | **AOUT – SEPTEMBRE** |